## PTBA 2023
Nom du centre | ENSEA
Institution | ENSEA |  |  | Dans les délais prévus
Pays | Côte d'Ivoire
Leader du centre | Dr KOUADIO Kouassi Hugues |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | PTA DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2023 Q1 |  |  | 2023 Q2 |  |  | 2022 Q3 |  |  | 2023 Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (€) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire (£) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Plan d'action du CEA pour atteindre l'Excellence en enseignement/apprentissage \ Action du DLI 2 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 5
Sous-action 1a: Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2 - 4.1 - 5
Activité 1: Missions d’enseignement | • Missions d’enseignements o Définition des enseignements nécessitant des missions o Recherche des intervenants pour les missions d’enseignement identifiées o Déroulement des missions d’enseignement |  | X | X | X | X | [8 empty] | Réalisation de missions d'enseignement au bénéfice des filières de types Master et Licence Partager les derniers développements avec des professeurs spécialisés Renforcer l'internationnalisation de la formation |  |  |  |  | Directeurs des Etudes
Activité 2 : Lancement de nouveaux Masters | Communiquer autour des ces 2 nouvelles de formation dans les pays dans les pays Identification de partenaires Identification des intervenants Organisation du concours dans les pays Recrutement des étudiants dans les deux masters (Modélisation et statistique publique) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Création de nouveaux masters Diversification de l'offre de formation statistique Réponse aux besoins des ressources humaines qualifiées pour les pays de la région |  |  |  |  | Directeurs des Etudes
Activité 3: Partenariats et réseautage | Identification des partenaires sectoriels et académiques pour les nouvelles formations de niveaux Master et Ingénieur Organisation de réunions avec les partenaires sectoriels et académiques Missions vers partenaires extérieurs Missions des partenaires extérieurs à l'ENSEA |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Signatures de partenariats Cadres définis pour la mobilité et l'assistance pédagogique |  |  |  |  | Directeurs des Etudes Directeur ENSEA
Sous-Action 1b: Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2 - 3.3 - 5
Activité 1: Renouvellement de la licence de la plateforme d'enseignement à distance | PM
Activité 1: Atelier sur l'ingenierie pédagogique | Organisation d'ateliers sur l'ingenierie pédagogique (formation pratique pour restructurer les supports pédagogiques adaptés à la FOAD) Assistance technique auprès des enseignants (service de consultant) |  |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | Les ateliers de formation visent à reformuler les cours selon l'approche FOAD Adaptation d'un support de cours de formation initiale Adaptation d'un support de cours de formation continue |  |  |  |  | Service FOAD Enseignants
Activité 2: Mise en œuvre de la formation ouverte à distance | Enregistrement des sessions coprrespondant à un chapitre du support de formation initiale Enregistrement d'un chapitre du support de formation continue Animation d'un cours en formation initiale sur le chapitre préparé en mode FOAD (projet pilote) | [5 empty] | X | X | X | X | X |  |  |  | Mise en œuvre d'un programme d'enseignement à distance |  |  |  |  | Service FOAD Enseignants
Action 2:Plan d’action du CEA pour l’excellence en recherche \ Action du DLI 2 - 3.2 - 4.1 - 4.2 - 5
Sous-Action 2a: Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 5
Activité 1: Programme de bourses de thèses | Recrutement des doctorants Analyse des dossiers par le Conseil scientifique Annonce de la décision du Conseil scientifique Analyse des demandes de bourses Décision d'octroi de bourses Organisation de 2 sessions soutenances Frais d'inscription et frais de scolarité |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les conditions de vie des doctorants sont satisfaisantes |  |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Activité 2: Programme de séjours doctoraux | • Communication officielle sur les possibilités de financement des séjours doctoraux et sur les critères de sélection. • Proposition de canevas de Termes de référence selon la nature du séjour doctoral • Recensement des séjours de recherche émanant des doctorants • Analyse des propositions par le Conseil scientifique • Annonce de la décision du Conseil scientifique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités de doctorants de l'ENSEA sont renforcées. |  |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Activité 3: Doctoriales et séminaires de recherche | Appel à propositions pour les doctoriales et les séminaires de recherche Préparation des rencontres Organisation des rencontres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Une doctoriale est organisée 8 séminaires de recherche sont organisés |  |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Sous-Action 2b: Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2 - 5
Activité 1: Séjours de recherche des enseignants et Participation à des colloques | • Recueil des demandes de séjours de recherche et de participation aux colloques émanant des chercheurs • Analyse des propositions • Annonce de la décision Organisation des missions |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités des chercheurs de l'ENSEA sont renforcées. |  |  |  |  | Conseil Scientifique Direction Enseignants
Activité 2: Appui à la publication | Remboursement des frais de publication d'articles des chercheurs Octroi de bourses de recherche après appel à candidature |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Douze articles scientifiques dans des révues référencées SCOPUS sont publiés par le CEA en 2021. |  |  |  |  | Conseil Scientifique Responsable Formation doctorale Direction Enseignants
Activité 3: Organisation de la CISEA | Travaux préparatoires pour la conférence Lancement de l'appel à propostions Prise en charge des participants extérieurs Organisation de la conférence | [6 empty] | x | x | [5 empty] | La CISEA est réalisée Les chercheurs de l'ENSEA pourront participer à plusieurs sessions scientifiques |  |  |  |  | Conseil Scientifique Direction Enseignants
Action 3: Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale \Action du DLI 3 - 4.3 - 6 - 7
Sous-Action 3a: Promotion du genre \ DLI 3
Activité 1: Missions de sensibilisation | Des spots vidéo sont conçus pour sensibiliser les jeunes filles Des flyers sont élaborés pour sensibiliser les jeunes filles Des missions de sensibilisation auprès des étudiantes des établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont organisées. Actions de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'Université pour les Masters | [10 empty] | X | X | X | Une campagne de sensibilisation est organisée |  |  |  |  | Service Communication Enseignantes
Activité 2: Récompenses aux lauréates des concours | Des équipements informatiques sont acquis Une cérémonie de remise de matériel aux lauréates des concours CAPESA est organisée |  | X | X | X | [9 empty] | Des mécanismes incitatifs en faveur des jeunes filles sont institués. |  |  |  |  | Direction Service informatique
Activité 3: Projet L4M | Assistance technique du Consultant Rédaction du rapport de l'enquête de base Réunions du Comité de Pilotage Préparation des interventions Préparation de la méthodologie de l'enquête qualitative Réalisation de l'enquête qualitative auprès des élèves Analyse des résultats de l'enquête qualitative Precision des interventions Rencontre des partenaires de mise en œuvre des interventions Préparation des interventions |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | L'enquête qualitative auprès des élèves est réalisée. Les stratégies d'interventions sont identifiés et leur mise en œuvre préparée |  |  |  |  | Direction Enseignant Responsable dde mission
Sous-Action 3b:Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1
Activité 1: Promotion de la formation en statistique dans les pays anglophones et déshérités | Echanges par visio Définition des Termes de références Visite des pays identifiés Organisation des missions de recrutement Organisation d'une formation à l'attention des cadres des services statistiques des pays déshérités | [7 empty] | X | X |  |  |  |  | Une campagne de promotion de la formation statistique est organisée dans les pays anglophones et déshérités. Une mission de recrutement est organisée. Une session de formation est assurée |  |  |  |  | Direction
Activité 2: Aides aux élèves non boursiers | Recueil des demandes d'aide Analyse des demandes Prise de la décision |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | Des aides sont octroyées aux lauréats et étudiants ne pouvant financer leurs formations |  |  |  |  | Direction Directeur des Etudes
Activité 3: Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA | Définition des Termes de références Validation des TDRs Organisation des missions Organisation des rencontres |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Une rencontre d'harmonisation des directions des études des ESA est organisée |  |  |  |  | Direction Directeur des Etudes
Sous-Action 3c: Infrastructures \ DLI 4.3
Activité 1: Renforcement des services informatiques et de la connectivité | Acquisition de services et de matériels informatiques ; Contrat pour la fourniture d’internet avec un opérateur spécialisé ; |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les services informatiques et la connectivité sont renforcés |  |  |  |  | Direction Service informatique
Activité 2: Construction du nouveau bâtiment | Recrutement de l'entreprise chargée de construire le bâtiment |  | X | X | X | [9 empty] | Le lancement des travaux de construction est approuvé |  |  |  |  | Direction S/DAF
Activité 3: Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment | Signature du contrat de suivi des travaux du bâtiment et du contrôle technique Réalisation des Travaux de ces structures |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Les plans architecturaux sont validés |  |  |  |  | Direction S/DAF
Activité 4: Fourniture et installation de mobiliers pour améliorer l'environnement d'étude (phase 1) | Recrutement de l'entreprise pour la fourniture et installation des tables pour les étudiants | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Divers mobiliers (tables) sont acquis en faveur des salles de classe |  |  |  |  | Direction S/DAF
Sous-Action 3d: Administration \ DLI 6 - 7
Activité 1: Renforcement des capacités du personnel administratif et technique | Identification des besoins de formation du personnel Programmation des formations Choix des consultants pour les formations retenues Déroulement de la formation |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités du personnel administratif sont renforcées |  |  |  |  | Direction S/DAF
Activité 2: Communication | Suivi des prestations de l'entreprise recrutée en charge de la confection des supports de communication Animer le site web de l'ENSEA Assurer la communication interne et externe |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La communication institutionnelle est assurée de manière satisfaisante |  |  |  |  | Direction Service Communication
Activité 3: Réunions des organes de gouvernance | Organiser une session du Conseil scientifique Organiser une session du Comité consultatif sectoriel Organiser une session du Comité de Pilotage |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les organes de gouvernance sont opérationnels et jouent leur rôle |  |  |  |  | Direction
Activité 4: Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet | Rémunération des activités d'un chargé de communication Rémunération des activités d'un assistant comptable Rémunération des activités d'un spécialiste de passation de marché Rémunération des activités d'un traducteur bilingue Rémunération des activités d'un Responsable Administratif et financier |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le personnel contractuel est motivé et œuvre au succès du projet |  |  |  |  | Direction Directeur des Etudes Responsable Formation doctorale
Activité 5: Audit interne | Réalisation de la mission d'audit interne Réalisation de 4 missions d'audit interne Réunions du Comité d'audit interne |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La gestion financière est bien assurée. |  |  |  |  | Direction
Activité 6: Audit externe | Réalisation de la mission d'audit externe |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | Direction
Activité 7: Refonte du système d'informations de l'ENSEA | Mise en place du comité de gouvernance des données (CGD) Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la politique de gouvernance des données de l'ENSEA (conception du système) Les TDRs du prestataire pour la mise en place de la plateforme sont disponibles Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'une plateforme de gestion des données |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La plateforme de gestion des données est disponible |  |  |  |  | Direction Directeur des Etudes Service informatique
Sous-Action 3e: Accréditation institutionnelle DLI 7.3
Activité 1: Certification ISO 21001 | Suivi des recommendations de l'audit à blanc Auto évaluation du système de management de la qualité Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit de certification |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Audit de certification ISO réalisé |  |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Activité 2: Accréditation aux normes du HCERES | Elaboration du rapport d'auto évaluation Visite sur site | [13 empty] | Acrréditation aux normes HCERES |  |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Activité 3: Accréditation aux normes du QAA | Elaboration du rapport d'auto évaluation Visite sur site | [13 empty] | Acrréditation aux normes QAA |  |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Action 4: Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche et l'entrepreunariat \Action du DLI 5 - 5.3
Sous-Action 4a: Renforcement du transfert de technologie \ DLI 5.3
Activité 1: Mise en place du Business, Research and Innovation Office (BRIO) | Recrutement d’un chargé de mission Propriété intellectuelle Formation du chargé de mission propriété intellectuelle Recrutement d’un consultant pour un appui à la rédaction de la politique de propriété intellectuelle Webinars sur ce qu’est la propriété intellectuelle Abonnement à la presse écrite Communication sur les offres et services Support de Communication sur la propriété intellectuelle |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Créer un service d’appui à la recherche et à l’innovation dans l'université hôte du centre |  |  |  |  | Direction Responsable LISA
Activité 2: Organisation d'atelier | Atelier de validation de la politique de propriété intellectuelle Organisation d’une journée de valorisation | Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit de certification ISO Mission d'évaluation HCERES Mission d'évaluation QAA | [8 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | Direction Responsable de centre
Sous-Action 4b: Développement de l'écosystème institutionnel innovation / entrepreunariat\ DLI 5 - 5.3
Activité 1: Travaux préparatoire au développement de l'entrepreunariat | Mise en place d’un comité d’évaluation Identification des besoins de formation et sélection des participants Définition des curricula de formation d’appui entrepreneurial et de compétences numériques |  | X | X | X | [9 empty] | Renforcer l'écosystème institutionnel du centre d'impact ACE et de l'université et développer les capacités des chercheurs en matière de développement de l'innovation, de commercialisation des connaissances et d'activités entrepreneuriales |  |  |  |  | Direction Responsable LISA
Activité 2: Mise en œuvre du programme d'entrepreunariat | Formation des étudiants Atelier d’évaluation de la mise en œuvre |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Réalisation d'activités de formation des étudiants |  |  |  |  | Responsable LISA
Activité 3: Mise en œuvre du programme de l'innovation | Organisation d'une semaine de l'innovation Mise en place d’un prix « Innovateur de l’année » | [11 empty] | X |  | Un atelier est organisé afin de faciliter le partenariat avec le secteur Privé |  |  |  |  | Direction Responsable LISA
Note on W37: Loesse YAPO: Part AFD: 1 720 000 Part nationale: 412 000