## PTBA 2024
Nom du centre | ENSEA
Institution | ENSEA |  |  | Dans les délais prévus
Pays | Côte d'Ivoire
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2024 Q1 |  |  | 2024 Q2 |  |  | 2024 Q3 |  |  | 2024 Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire (£) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec | [5 empty] | Commentaires
Action 1: Plan d'action du CEA pour atteindre l'Excellence en enseignement/apprentissage \ Action du DLI 2 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 5
Sous-action 1a: Appui à la formation initiale de niveau Master \ DLI 2 - 3.2 - 4.1 - 5
Activité 1: Missions d’enseignement | • Missions d’enseignements o Définition des enseignements nécessitant des missions o Recherche des intervenants pour les missions d’enseignement identifiées o Déroulement des missions d’enseignement |  | X | X | X | X | [8 empty] | Réalisation de missions d'enseignement au bénéfice des filières de types Master et Licence Partager les derniers développements avec des professeurs spécialisés Renforcer l'internationnalisation de la formation |  |  |  | Directeurs des Etudes
Activité 2 : Lancement de nouveaux Masters | Communiquer autour des ces 2 nouvelles de formation dans les pays (onfection de plaquette et diffusion site internet) Identification de partenaires Identification des intervenants Organisation du concours dans les pays Recrutement des étudiants dans les deux masters (Modélisation et statistique publique) Recrutement d'un Assistant dédié (plaquette, site internet) |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Création de nouveaux masters Diversification de l'offre de formation statistique Réponse aux besoins des ressources humaines qualifiées pour les pays de la région |  |  |  | Directeurs des Etudes
Activité 3: Partenariats et réseautage | Identification des partenaires sectoriels et académiques pour les nouvelles formations de niveaux Master et Ingénieur Missions vers partenaires extérieurs Missions des partenaires extérieurs à l'ENSEA |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Signatures de partenariats Cadres définis pour la mobilité et l'assistance pédagogique |  |  |  | Directeurs des Etudes Directeur ENSEA
Sous-Action 1b: Développement de la Formations à distance (FOAD) \ DLI 2 - 3.3 - 5
Activité 1: Phase préparatoire du projet FOAD | Organisation d'une visite à l'Université Mohamed VI pour une éventuelle coopération Assistance de l'Université Mohamed VI |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Les ateliers de formation visent à reformuler les cours selon l'approche FOAD Adaptation d'un support de cours de formation initiale Adaptation d'un support de cours de formation continue |  |  |  | Service FOAD Enseignants
Activité 2: Mise en œuvre de la formation ouverte à distance | Recrutement d'un assistant pour le suivi et la mise en oeuvre de la FOAD Enregistrement des sessions coprrespondant à un chapitre du support de formation initiale Enregistrement d'un chapitre du support de formation continue Animation d'un cours en formation initiale sur le chapitre préparé en mode FOAD (projet pilote) |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | Mise en œuvre d'un programme d'enseignement à distance |  |  |  | Service FOAD Enseignants
Action 2:Plan d’action du CEA pour l’excellence en recherche \ Action du DLI 2 - 3.2 - 4.1 - 4.2 - 5
Sous-Action 2a: Renforcement de la formation doctorale \ DLI 2 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 5
Activité 1: Programme de bourses de thèses | Recrutement des doctorants Analyse des dossiers par le Conseil scientifique Annonce de la décision du Conseil scientifique Analyse des demandes de bourses Décision d'octroi de bourses Organisation de 2 sessions soutenances Frais d'inscription et frais de scolarité |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les conditions de vie des doctorants sont satisfaisantes |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Activité 2: Programme de séjours doctoraux | • Communication officielle sur les possibilités de financement des séjours doctoraux et sur les critères de sélection. • Proposition de canevas de Termes de référence selon la nature du séjour doctoral • Recensement des séjours de recherche émanant des doctorants • Analyse des propositions par le Conseil scientifique • Annonce de la décision du Conseil scientifique |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités de doctorants de l'ENSEA sont renforcées. |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Activité 3: Doctoriales et séminaires de recherche | Appel à propositions pour les doctoriales et les séminaires de recherche Préparation des rencontres Organisation des rencontres |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Une doctoriale est organisée 10 séminaires de recherche sont organisés |  |  |  | Responsable Formation doctorale Direction
Sous-Action 2b: Renforcement des capacités des chercheurs \ DLI 2 - 4.2 - 5
Activité 1: Séjours de recherche des enseignants et Participation à des colloques | • Recueil des demandes de séjours de recherche et de participation aux colloques émanant des chercheurs • Analyse des propositions • Annonce de la décision Organisation des missions |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités des chercheurs de l'ENSEA sont renforcées. |  |  |  | Conseil Scientifique Direction Enseignants
Activité 2: Appui à la publication | Remboursement des frais de publication d'articles des chercheurs Octroi de bourses de recherche après appel à candidature |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Douze articles scientifiques dans des révues référencées SCOPUS sont publiés par le CEA |  |  |  | Conseil Scientifique Responsable Formation doctorale Direction Enseignants
Activité 3: Organisation de conférences et Université d’été | l'AFES et ASSE seront seront organisés au cours de l'année académique 2023-2024 pour renforcer la visibilité et le rayonnement de l'ENSEA au niveau international | [6 empty] | X | x | [5 empty] | Les conférences son,t réalisées Les chercheurs de l'ENSEA pourront participer à plusieurs sessions scientifiques |  |  |  | Conseil Scientifique Direction Enseignants
Activité 4: Accompagner la promotion des chercheurs au CAMES | Paiement des frais de dossiers de candidature des enseignants-chercheurs |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Des enseignants-chercheurs ont bénéficié d'un accompagnement pour le grade CAMES |  |  |  | Conseil Scientifique Direction Enseignants
Action 3: Plan d'action du CEA sur la Dimension Transversale \Action du DLI 3 - 4.3 - 6 - 7
Sous-Action 3a: Promotion du genre \ DLI 3
Activité 1: Missions de sensibilisation | Des spots vidéo sont conçus pour sensibiliser les jeunes filles Des flyers sont élaborés pour sensibiliser les jeunes filles Des missions de sensibilisation auprès des étudiantes des établissements d’enseignement secondaire et supérieur sont organisées. Actions de sensibilisation à l'endroit des étudiants de l'Université pour les Masters | [10 empty] | X | X | X | Une campagne de sensibilisation est organisée |  |  |  | Service Communication Enseignantes
Activité 2: Récompenses aux lauréates des concours | Des équipements informatiques sont acquis Une cérémonie de remise de matériel aux lauréates des concours CAPESA est organisée |  | X | X | X | [9 empty] | Des mécanismes incitatifs en faveur des jeunes filles sont institués. |  |  |  | Direction Service informatique
Activité 3: Projet L4M | Réunions du Comité de Pilotage Préparation des interventions Precision des interventions Rencontre des partenaires de mise en œuvre des interventions début de mise en oeuvre des interventionss |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  | La réalisation des activités du projet est assurée |  |  |  | Direction Enseignant Responsable dde mission
Sous-Action 3b:Impacts régionaux \ DLI 3 - 7.1
Activité 2: Aides aux élèves non boursiers | Recueil des demandes d'aide Analyse des demandes Prise de la décision |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | Des aides sont octroyées aux lauréats et étudiants ne pouvant financer leurs formations |  |  |  | Direction Directeur des Etudes
Activité 3: Rencontres d'harmonisation des directions des études des ESA | Définition des Termes de références Validation des TDRs Organisation des missions Organisation des rencontres |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | Une rencontre d'harmonisation des directions des études des ESA est organisée |  |  |  | Direction Directeur des Etudes
Sous-Action 3c: Infrastructures \ DLI 4.3
Activité 1: Renforcement de la connectivité | Fourniture d’internet avec un opérateur spécialisé |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les services informatiques et la connectivité sont renforcés |  |  |  | Direction Service informatique
Activité 2: Construction du nouveau bâtiment | Réalisation de la construction du bâtiment de l'innovation |  | X | X | X | [9 empty] | Construction du bâtiment achevé |  |  |  | Direction SPM S/DAF | Rajouter une ACTIVITÉ DU PLAN DE TRAVAIL portant sur "la Mise en œuvre des mesures du PGES. Le coût de cette activité doit correspondre au minimum au coût des mesures contenues dans le PGES approuvé par la BM". Veuillez vous rassurer que le cout affecté à la mise en œuvre des mesures du PGES soit au moins égal au coût qui figure dans le PGES approuvé. Ce coût est de 44 600 000 FCFA dans le PGES Aussi, l’activité doit préciser clairement les activités concernées et insister sur les aspects VBG, Code de Conduite, Mécanisme de gestion des griefs de l'Entreprise en charge des travaux, etc... Les spécialistes en Sauvegarde E&S de la Banque Mondiale ont recommandé également d'autres activités sur lesquels tous les centres peuvent envisager d'allouer à des fonds dans leurs plans de travail annuels, en fonction de l'état d'avancement de leurs travaux liés aux sauvegardes E&S. Ainsi quelques axes importants pourraient être : 1. Réaliser un audit de la mise en œuvre du PGES pour toutes les activités de construction, y compris le financement 2. Fournir une signalisation adéquate autour des zones de travail/des locaux de l'institution. 3. Mettre en œuvre / administrer le code de conduite des travailleurs conformément à la disposition du PGES 4. Assurer le transport vers les sites de construction s'ils sont éloignés du campus universitaire 5. organiser des séminaires sur la Violence Basée sur le Genre et les luttes contre le Harcèlement Sexuel. Ces séminaires peuvent être suivis d'une sensibilisation générale au sein de l'université. Les actions de mise en œuvre effectives des mesures de lutte contre les VBG et le HS pourront par la suite être implémentées au sein du CEA (Box de plaintes, Comité de gestion de plainte, Mise en place des registres des plaintes sur les HS, etc...)
Activité 3: Maîtrise d'œuvre pour la construction du nouveau bâtiment | Réalisation des prestations des Cabinets en charge de la maitrise d'œuvre pour le suivi et le contrôle technique des travaux |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Prestations de suivi et contrôle technique des travaux assurées |  |  |  | Direction S/DAF | Veuillez préciser que le Maître d'Oeuvre aura au sein de ses équipes un responsable chargés des Sauvegardes E&S
Activité 4: Fourniture et installation d'équipements mobiliers et multimédias | Achèvement de la passation des marchés et suivi exécution des marchés de l'entreprise | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | Divers équipements mobiliers (tables, tableaux) et multimédias (ecrans intéractifs, matériels et équipements informatiques) sont acquis |  |  |  | Direction SPM S/DAF
Activité 5: Aménagement de salles de classes | Achèvement de la passation des marchés et suivi exécution des marchés de l'entreprise | [13 empty] | Divers salles de classes sont rénovées (éclairage et plafonnage)
Sous-Action 3d: Administration \ DLI 6 - 7
Activité 1: Renforcement des capacités du personnel administratif et technique | Identification des besoins de formation du personnel Programmation des formations Choix des consultants pour les formations retenues Déroulement de la formation |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les capacités du personnel administratif sont renforcées |  |  |  | Direction S/DAF
Activité 2: Communication | Suivi des prestations de l'entreprise recrutée en charge de la confection des supports de communication Refonte du site internet Animer le site web de l'ENSEA Assurer la communication interne et externe Achat de matériel de communication Fourniture et installation de la signalitique de l'ENSEA |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La communication institutionnelle est assurée de manière satisfaisante |  |  |  | Direction Service Communication
Activité 3: Réunions des organes de gouvernance | Organiser une session du Conseil scientifique Organiser une session du Comité consultatif sectoriel Organiser une session du Comité de Pilotage |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Les organes de gouvernance sont opérationnels et jouent leur rôle |  |  |  | Direction
Activité 4: Rémunération du personnel de l'unité de gestion du projet | Rémunération des activités d'un chargé de communication Rémunération des activités d'un spécialiste de passation de marché Rémunération des activités d'un traducteur bilingue Rémunération des activités d'un Comptable |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Le personnel contractuel est motivé et œuvre au succès du projet |  |  |  | Direction Directeur des Etudes Responsable Formation doctorale
Activité 5: Audit interne | Réalisation de la mission d'audit interne Réalisation de 4 missions d'audit interne Réunions du Comité d'audit interne |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La gestion financière est bien assurée. |  |  |  | Direction
Activité 6: Audit externe | Réalisation de la mission d'audit externe |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Direction
Activité 7: Refonte du système d'informations de l'ENSEA | Mise en place du comité de gouvernance des données (CGD) Recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'une plateforme de gestion des données Réalisation des prestations du prestataire Suivi des prestations du prestatire |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | La plateforme de gestion des données est disponible |  |  |  | Direction Directeur des Etudes Service informatique
Sous-Action 3e: Accréditation institutionnelle DLI 7.3
Activité 1: Certification ISO 21001 | Auto évaluation du système de management de la qualité Réalisation des prestations du cabinet et suivi des recommandations |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Audit de certification ISO réalisé et suivi des recommandation de l'audit |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Activité 2: Accréditation aux normes du QAA | Elaboration du rapport d'auto évaluation Visite sur site |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Acrréditation aux normes QAA |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Activité 3: Accréditation DGQE de la formation AS | Sensibilisation des PIP, Rédaction du rapport d'autoévaluation, Collecte des documents de preuve, Soumission du dossier d'autoévaluation Visite sur site de l'équipe DGQE |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Obtenir l'accréditation nationale DGQE de la formation AS |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Activité 4: Accréditation CAMES de la formation AS | Sensibilisation des PIP, Rédaction du rapport d'autoévaluation, Collecte des documents de preuve, Soumission du dossier d'autoévaluation sur le PRED Visite sur site de l'équipe CAMES |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Obtenir l'accréditation régionale CAMES de la formation AS |  |  |  | Directeurs des Etudes Commission qualité
Action 4: Plan d'action du CEA sur la valorisation de la Recherche et l'entrepreunariat \Action du DLI 5 - 5.3
Sous-Action 4a: Renforcement du transfert de technologie \ DLI 5.3
Activité 1: Mise en place du Business, Research and Innovation Office (BRIO) | Recrutement d’un chargé de mission Propriété intellectuelle Formation du chargé de mission propriété intellectuelle Webinars sur ce qu’est la propriété intellectuelle Abonnement à la presse écrite Communication sur les offres et services Support de Communication sur la propriété intellectuelle |  | X | X | X | X | X | X | [6 empty] | Créer un service d’appui à la recherche et à l’innovation dans l'université hôte du centre |  |  |  | Direction Responsable LISA
Activité 2: Organisation d'atelier | Atelier de validation de la politique de propriété intellectuelle Organisation d’une journée de valorisation |  | X | X | X | X | X | X | [10 empty] | Direction Responsable de centre
Sous-Action 4b: Développement de l'écosystème institutionnel innovation / entrepreunariat\ DLI 5 - 5.3
Activité 1: Travaux préparatoire au développement de l'entrepreunariat | Mise en place d’un comité d’évaluation Identification des besoins de formation et sélection des participants Définition des curricula de formation d’appui entrepreneurial et de compétences numériques |  | X | X | X | [9 empty] | Renforcer l'écosystème institutionnel du centre d'impact ACE et de l'université et développer les capacités des chercheurs en matière de développement de l'innovation, de commercialisation des connaissances et d'activités entrepreneuriales |  |  |  | Direction Responsable LISA
Activité 2: Mise en œuvre du programme d'entrepreunariat | Formation des étudiants Atelier d’évaluation de la mise en œuvre |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Réalisation d'activités de formation des étudiants |  |  |  | Responsable LISA
Activité 3: Mise en œuvre du programme de l'innovation | Organisation d'une semaine de l'innovation Mise en place d’un prix « Innovateur de l’année » |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Un atelier est organisé afin de faciliter le partenariat avec le secteur Privé |  |  |  | Direction Responsable LISA