Une image contenant Graphique, cercle, capture d’écran, Police

Description générée automatiquementUne image contenant mammifère, crâne, éléphant

Description générée automatiquement

RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

*Union - Discipline – Travail*

------------

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

------------

------------

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE

ET D’ECONOMIE APPLIQUEE

*Plus qu’une école, un esprit !*

------------

Une image contenant Graphique, Police, capture d’écran, graphisme

Description générée automatiquement

-----------

PROJET CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN

**ACE IMPACT -ENSEA**

FINANCEMENT PAR L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD) N° CCI 1679 01 T

**RAPPORT MISE DE EN ŒUVRE DE l’IDL 5.3**

**RAPPORT ACTIVITE**

**------------------------**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIMENSION TRANSVERSALE** | |
| Bénéficiaires | **ENSEA** |
| Centre d’Excellence | **CEA-STATISTIQUE** |
| Sous-composante | **Renforcement du transfert de technologie** |
| Objectif | **Développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat** |
| Rubriques |  |

Mai 2024

Table des matières

[Table des matières 2](#_Toc168910650)

[**1-** **Contexte** 3](#_Toc168910651)

[**2-** **Point des activités** 4](#_Toc168910652)

[**M.1.1 Recrutement d’un chargé de mission PI** 5](#_Toc168910653)

[**M.1.2 Formation du chargé de mission PI** 7](#_Toc168910654)

[**Espace de formation** 8](#_Toc168910655)

[**M.1.1b Recrutement d’un consultant chargé de la PPI** 9](#_Toc168910656)

[**Contrat du Consultant** 10](#_Toc168910657)

[**Document de Politique de Propriété intellectuelle** 10](#_Toc168910658)

[**M.1.3 Webinars sur ce qu’est la PI** 11](#_Toc168910659)

[**M.1.7 Organisation d’un atelier de validation de la politique de PI** 11](#_Toc168910660)

[**Rapport de Formation** 12](#_Toc168910661)

[**M.1.4 Abonnement à la presse écrite** 13](#_Toc168910662)

[**Contrat** 14](#_Toc168910663)

[**M.1.8 Support de Communication sur la PI** 15](#_Toc168910664)

[**Documents de diffusion** 16](#_Toc168910665)

1. **Contexte**

Ce rapport présente l’état de la mise en œuvre des activités prévues par le centre d’excellence ENSEA dans le cadre du transfert de technologie et du développement de l’écosystème d’innovation en son sein.

Les activités prévues comportent deux jalons que sont :

* **Jalon 1: Création d'un bureau d'appui au Transfert de technologie**

Les activités prévues dans ce jalon indiqué ci-dessous :

* M.1.1 Recrutement d’un chargé de mission PI
* M.1.2 Formation du chargé de mission PI
* M.1.1b Recrutement d’un consultant chargé de la PPI
* M.1.3 Webinars sur ce qu’est la PI
* M.1.4 Abonnement à la presse écrite
* M.1.5 Missions de visite aux entreprises
* M.1.6 Communication sur les offres et services
* M.1.7 Organisation d’un atelier de validation de la politique de PI
* M.1.8 Support de Communication sur la PI
* M.1.9 Organisation d’une journée de valorisation

Cette activité est réalisée à 100%. Les principales activités nécessaires à la finalisation sont: la conception des supports de communication sur la PI (en cours) et l'organisation d'une journée de valorisation.

* **Jalon 2: Développement d'un écosystème d'entrepreneuriat**

Les activités prévues dans ce jalon indiqué ci-dessous :

* M.2.1.1 Mise en place d’un comité d’évaluation
* M.2.1.2 Identification des besoins de formation et sélection des participants
* M.2.1.3 Définition des curricula de formation d’appui entrepreneurial et de compétences numériques
* M.2.1.4 Animation du programme
* M.2.1.5 Atelier d’évaluation de la mise en œuvre
* M.2.2.1 Organisation d’une Semaine de l’innovation initiée par le Centre sur le campus de l’Université
* M.2.2.2 Mise en place d’un système de prix pour un prix « Innovateur de l’année »

Cette activité est réalisée à 80%. Les principales activités nécessaires à la réalisation du jalon sont : la finalisation de la mise en place d'un comité d'évaluation, l'organisation d'un atelier de fin de formation.

1. **Point des activités**

Cette section présente les rapports et les éléments de preuve de réalisation des principales activités du jalon 1 sur la mise en place d’un bureau de transfert de technologie.

## **M.1.1 Recrutement d’un chargé de mission PI**

**CONTRAT**



## **M.1.2 Formation du chargé de mission PI**

**RAPPORT DE FORMATION**

### **Espace de formation**



## **M.1.1b Recrutement d’un consultant chargé de la PPI**

**CONTRAT et PPI**

### **Contrat du Consultant**



### **Document de Politique de Propriété intellectuelle**



## **M.1.3 Webinars sur ce qu’est la PI**

## **M.1.7 Organisation d’un atelier de validation de la politique de PI**

**RAPPORT**

### **Rapport de Formation**



## **M.1.4 Abonnement à la presse écrite**

**CONTRAT**

### **Contrat**



## **M.1.8 Support de Communication sur la PI**

**DOCUMENT**

### **Documents de diffusion**

